## 17-1 工事完成報告
「工事完成報告」 |  |  | 17-1
作成日：
現場名： |  | 作成者：
工 期：
発注者：
受注額：（当初） | 変更後：
実行予算粗利：（当初） | 執行結果：
工事点数：（目標） | 評定通知：
・施工前に発覚した問題
予定の工期より2ヶ月足りず工期が切迫していた
・良かった点（お客様、近隣住民かの賞賛を含む）
資材の搬入の段取りを徹底することができ滞りなく作業ができた
提案した創意工夫の評価が高い（原因→内容→効果を表現した）添付資料参照
・悪かった点（原因と改善策「次回は、こうしよう」も含む）
近隣の小学校からクレームがあった
（原因：時間の段取りミス。次回：事前に学校側へ連絡して競技する）
・協力業者の評価（見積との差異及び出来栄え、段取りなど）〇：良好、△：注意、×：不可
□□土建：〇
仕上がり、スピードがよく、工期短縮に貢献した。
△△建設：〇
早い対応をして頂いた。（○△常務へお礼の連絡）
××塗装：△
段取りが悪く、工期が切迫した。（今回は、△△班、世話役に口頭にて注意を行った。文書発行なし）
・総評（次回現場で気をつけることなど）
集中発注時期により、資材の確保が難しい（同種工事の場合は事前に納期確認する）